## úvod
Program rozvoje obce
Pustiměř
na období 2021-2026
PŘÍLOHA Č. 1: | SOUHRN PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ, PROJEKTOVÉ LISTY
Záložku "souhrn" tvoří všechny projektové záměry - aktivity rozdělené do tří oblastí. Další záložky představují projektové listy jednotlivých aktivit, do kterých je možné doplňovat potřebné údaje a aktualizovat částky předpokládaného rozpočtu v jednolivých fázích projektového cyklu a letech. Upravené údaje v projektových listech se současně aktualizují v celkovém souhrnu projektových záměrů na záložce "souhrn".

## souhrn
název aktivity a částky do rozpočtu je třeba měnit v tabulce konkrétní aktivity na příslušné záložce, do této tabulky se údaje propíší
číslo akti- vity | název aktivity - projektového záměru | priorita* | termín realizace | předpoklá- daný rozpočet (tis. Kč) | zdroje financování (tis. Kč) |  | nositel záměru | předpokládaný rozpočet v letech (tis. Kč)
[5 empty] | obec | dotace, jiný subjekt |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-26
OBLAST 1 - KOMUNÁLNÍ SLUŽBY, ÚZEMNÍ ROZVOJ
1.1 | Rekonstrukce chodníku - úsek 1 | 1 | 2021 | 3750 | 3750 | 0 | obec | 3750 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Rekonstrukce chodníku - úsek 2 | 1 | 2022-2023 | 0 | 0 | 0 | obec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Vybudování nového chodníku - úsek 3 | 2 | 2023-2024 | 0 | 0 | 0 | obec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Vybudování nového chodníku - úsek 4 | 1 | 2022-2023 | 0 | 0 | 0 | obec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Rekonstrukce chodníku a vozovky, vybudování parkovacích ploch - úsek 5 | 1 | 2022-2023 | 0 | 0 | 0 | obec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Rekonstrukce chodníku - úsek 6a | 3 | 2023-2024 | 0 | 0 | 0 | obec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Vybudování nového chodníku - úsek 6b | 2 | 2022-2023 | 0 | 0 | 0 | obec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | Vybudování nového chodníku - úsek 6c | 3 | 2023-2024 | 0 | 0 | 0 | obec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | Rekonstrukce vozovky - úsek 1 | 2 | 2022-2023 | 0 | 0 | 0 | obec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 | Rekonstrukce vozovky a chodníku, vytvoření parkovacích ploch - úsek 2 | 1 | 2022-2023 | 0 | 0 | 0 | obec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11 | Rekonstrukce vozovky a parkování - komplexní řešení prostoru - úsek 3 | 2 | 2024-2025 | 0 | 0 | 0 | obec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12 | Výměna povrchu vozovky, odstavná stání - úsek 4 | 2 | 2021-2030 | 0 | 0 | 0 | JMK, obec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13 | Obnovení provozu ordinací stomatologa a pediatra | 2 | průběžně | 0 | 0 | 0 | obec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14 | Výměna zdroje tepla v budově ZŠ a MŠ č. p. 85 | 1 | 2021 | 2500 | 1300 | 1200 | obec | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15 | Vybudování domu s pečovatelskou sl./ domova pro seniory/ služby pro seniory | 1 | do r. 2026 | 0 | 0 | 0 | obec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.16 | Aktualizace územního plánování a koordinace s pozemkovými úpravami | 2 | 2022-2026 | 0 | 0 | 0 | obec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.17 | Modernizace obecního úřadu | 1 | do r. 2026 | 0 | 0 | 0 | obec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.18 | Úprava zpevněných ploch na hřbitově | 1 | 2022 | 0 | 0 | 0 | obec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.19 | Rekonstrukce budovy zdravotního střediska | 2 | do r. 2026 | 0 | 0 | 0 | obec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C E L K E M |  |  |  | 2500 | 1300 | 1200 | x | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0
OBLAST 2 - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
2.1 | Vybudování vodního prvku (biotop, rybník) | 2 | 2021 | 6000 | 2400 | 3600 | obec | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Osázení cyklotrasy do Vyškova ovocnými stromy | 2 | 2021 | 0 | 0 | 0 | obec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Vybudování protihlukové stěny | 2 | do r. 2026 | 0 | 0 | 0 | ŘSD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Propojení s obcí Drysice - cyklo, pěší | 3 | do r. 2026 | 0 | 0 | 0 | obec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Obnova spojovací cesty Radslavice-státní silnice | 3 | dle výkupu pozemků | 0 | 0 | 0 | obec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C E L K E M |  |  |  | 6000 | 2400 | 3600 | x | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0
OBLAST 3 - SPORT A SPOLEČENSKÉ DĚNÍ
3.1 | Rekonstrukce víceúčelového hřiště za školou | 1 | do r. 2026 | 0 | 0 | 0 | obec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Rekonstrukce školní tělocvičny - střecha, zateplení | 2 | 2021-2022 | 5000 | 3000 | 2000 | obec | 500 | 4500 | 0 | 0 | 0
3.3 | Vybudování prostor pro knihovnu a ZUŠ | 1 | 2021-2022 | 29000 | 19000 | 10000 | obec | 11000 | 18000 | 0 | 0 | 0
3.4 | Vybudování hřiště na plážový volejbal a gymnastiku a lezecké stěny | 1 | 2021-2022 | 2600 | 600 | 2000 | obec | 1200 | 1400 | 0 | 0 | 0
3.5 | Vybudování hřiště pro menší děti (v rámci rekonstrukce dolní MŠ) | 1 | 2022 | 0 | 0 | 0 | obec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Rekonstrukce a rozšíření sportovního areálu vč. odpočinkové zóny | 1 | do r. 2026 | 0 | 0 | 0 | obec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C E L K E M |  |  |  | 36600 | 22600 | 14000 | x | 12700 | 23900 | 0 | 0 | 0
CELKEM |  |  |  | 45100 | 26300 | 18800 | x | 21200 | 23900 | 0 | 0 | 0
* | 1=důležitá, 2=střední, 3=nízká

## 1.1
OBLAST 1 | KOMUNÁLNÍ SLUŽBY, ÚZEMNÍ ROZVOJ
Aktivita 1.1 | Rekonstrukce chodníku - úsek 1
Popis | Od potravin Hruška po státní silnici (levá strana), cca 400 m - rekonstrukce chodníku v celé délce úseku, výměna stožárů veřejného osvětlení, uložení kabele nízkého napětí ze vzduchu do země (investor E.ON).
Připravenost | stavební povolení
Harmonogram | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2026
přípravná fáze - náklady
realizační fáze - náklady | 3750
provozní fáze - náklady
Náklady v letech (v tis. Kč) | 3750 | 0 | 0 | 0 | 0
Náklady celkem (v tis. Kč) | 3750 | vlastní: | 3750 | dotační: | 0
Dotační možnosti

## 1.2
OBLAST 1 | KOMUNÁLNÍ SLUŽBY, ÚZEMNÍ ROZVOJ
Aktivita 1.2 | Rekonstrukce chodníku - úsek 2
Popis, parametry | Od potravin Hruška směrem k OÚ, na rozcestí a po RD p. Navrátila č. p. P 15 (pravá strana), cca 750 m - pouze rekonstrukce částí chodníků v nezpůsobilém stavu
Připravenost | probíhá geodetické zaměření
Harmonogram | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2026
přípravná fáze - náklady
realizační fáze - náklady
provozní fáze - náklady
Náklady v letech (v tis. Kč) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Náklady celkem (v tis. Kč) | 0 | vlastní: | 0 | dotační: | 0
Dotační možnosti

## 1.3
OBLAST 1 | KOMUNÁLNÍ SLUŽBY, ÚZEMNÍ ROZVOJ
Aktivita 1.3 | Vybudování nového chodníku - úsek 3
Popis, parametry | Ulice Radslavská – od RD p. Klimeše č. p. PP 206 po křižovatku na ulici Konečnou (pravá strana), cca 380 m - vybudování nového chodníku
Připravenost
Harmonogram | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2026
přípravná fáze - náklady
realizační fáze - náklady
provozní fáze - náklady
Náklady v letech (v tis. Kč) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Náklady celkem (v tis. Kč) | 0 | vlastní: | 0 | dotační: | 0
Dotační možnosti | Ministerstvo pro místní rozvoj
Státní fond dopravní infrastruktury

## 1.4
OBLAST 1 | KOMUNÁLNÍ SLUŽBY, ÚZEMNÍ ROZVOJ
Aktivita 1.4 | Vybudování nového chodníku - úsek 4
Popis, parametry | Spojka mezi ulicí Konečnou a zelenohorskou, cca 50 m - vybudování nového chodníku
Připravenost | probíhá geodetické zaměření
Harmonogram | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2026
přípravná fáze - náklady
realizační fáze - náklady
provozní fáze - náklady
Náklady v letech (v tis. Kč) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Náklady celkem (v tis. Kč) | 0 | vlastní: | 0 | dotační: | 0
Dotační možnosti

## 1.5
OBLAST 1 | KOMUNÁLNÍ SLUŽBY, ÚZEMNÍ ROZVOJ
Aktivita 1.5 | Rekonstrukce chodníku a vozovky, vybudování parkovacích ploch - úsek 5
Popis, parametry | V Ulici – od obchodu Na Domečku po RD p. Vinklera č. p. P 199 (levá strana), cca 330 m - rekonstrukce chodníku v celé délce úseku, rekonstrukce vozovky v celé délce úseku, vytvoření několika odstavných ploch pro parkování
Připravenost | konzultace s projektantem
Harmonogram | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2026
přípravná fáze - náklady
realizační fáze - náklady
provozní fáze - náklady
Náklady v letech (v tis. Kč) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Náklady celkem (v tis. Kč) | 0 | vlastní: | 0 | dotační: | 0
Dotační možnosti | Ministerstvo pro místní rozvoj
Státní fond dopravní infrastruktury

## 1.6
OBLAST 1 | KOMUNÁLNÍ SLUŽBY, ÚZEMNÍ ROZVOJ
Aktivita 1.6 | Rekonstrukce chodníku - úsek 6a
Popis, parametry | Od hlavní křižovatky na Městečku směrem ke hřišti až po státní silnici, cca 900 m úsek a) od hlavní křižovtky po autobusovou zastávku, cca 170 m - rekonstrukce stávajícího chodníku v celé délce
Připravenost | probíhá geodetické zaměření
Harmonogram | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2026
přípravná fáze - náklady
realizační fáze - náklady
provozní fáze - náklady
Náklady v letech (v tis. Kč) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Náklady celkem (v tis. Kč) | 0 | vlastní: | 0 | dotační: | 0
Dotační možnosti | Ministerstvo pro místní rozvoj
Státní fond dopravní infrastruktury

## 1.7
OBLAST 1 | KOMUNÁLNÍ SLUŽBY, ÚZEMNÍ ROZVOJ
Aktivita 1.7 | Vybudování nového chodníku - úsek 6b
Popis, parametry | Od hlavní křižovatky na Městečku směrem ke hřišti až po státní silnici, cca 900 m úsek b) od autobusové zastávky po křižovtku k D-Klima, cca 430 m - vybudování nového chodníku
Připravenost | probíhá geodetické zaměření
Harmonogram | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2026
přípravná fáze - náklady
realizační fáze - náklady
provozní fáze - náklady
Náklady v letech (v tis. Kč) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Náklady celkem (v tis. Kč) | 0 | vlastní: | 0 | dotační: | 0
Dotační možnosti | Ministerstvo pro místní rozvoj
Státní fond dopravní infrastruktury

## 1.8
OBLAST 1 | KOMUNÁLNÍ SLUŽBY, ÚZEMNÍ ROZVOJ
Aktivita 1.8 | Vybudování nového chodníku - úsek 6c
Popis, parametry | Od hlavní křižovatky na Městečku směrem ke hřišti až po státní silnici, cca 900 m úsek c) od křižovatky k D-Klima po státní silnici, cca 300 m - vybudování nového chodníku
Připravenost | probíhá geodetické zaměření
Harmonogram | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2026
přípravná fáze - náklady
realizační fáze - náklady
provozní fáze - náklady
Náklady v letech (v tis. Kč) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Náklady celkem (v tis. Kč) | 0 | vlastní: | 0 | dotační: | 0
Dotační možnosti | Ministerstvo pro místní rozvoj
Státní fond dopravní infrastruktury

## 1.9
OBLAST 1 | KOMUNÁLNÍ SLUŽBY, ÚZEMNÍ ROZVOJ
Aktivita 1.9 | Rekonstrukce vozovky - úsek 1
Popis, parametry | Úsek 1: Stará cihelna, cca 190 m - rekonstrukce vozovky
Připravenost
Harmonogram | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2026
přípravná fáze - náklady
realizační fáze - náklady
provozní fáze - náklady
Náklady v letech (v tis. Kč) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Náklady celkem (v tis. Kč) | 0 | vlastní: | 0 | dotační: | 0
Dotační možnosti

## 1.10
OBLAST 1 | KOMUNÁLNÍ SLUŽBY, ÚZEMNÍ ROZVOJ
Aktivita 1.10 | Rekonstrukce vozovky a chodníku, vytvoření parkovacích ploch - úsek 2
Popis, parametry | V Ulici – od obchodu Na Domečku po RD p. Vinklera č. p. P 199 (levá strana), cca 330 m - rekonstrukce vozovky, rekonstrukce chodníku, vytvoření několika odstavných ploch pro parkování
Připravenost | konzultace s projektantem
Harmonogram | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2026
přípravná fáze - náklady
realizační fáze - náklady
provozní fáze - náklady
Náklady v letech (v tis. Kč) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Náklady celkem (v tis. Kč) | 0 | vlastní: | 0 | dotační: | 0
Dotační možnosti

## 1.11
OBLAST 1 | KOMUNÁLNÍ SLUŽBY, ÚZEMNÍ ROZVOJ
Aktivita 1.11 | Rekonstrukce vozovky a parkování - komplexní řešení prostoru - úsek 3
Popis, parametry | Úsek 3: Městečko - rekonstrukce vozovky kolem parku, rekonstrukce parkování u domečku, rekonstrukce parkování před zdravotním střediskem, celková vize prostoru
Připravenost
Harmonogram | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2026
přípravná fáze - náklady
realizační fáze - náklady
provozní fáze - náklady
Náklady v letech (v tis. Kč) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Náklady celkem (v tis. Kč) | 0 | vlastní: | 0 | dotační: | 0
Dotační možnosti

## 1.12
OBLAST 1 | KOMUNÁLNÍ SLUŽBY, ÚZEMNÍ ROZVOJ
Aktivita 1.12 | Výměna povrchu vozovky, odstavná stání - úsek 4
Popis, parametry | Úsek 4: Sinice III. třídy z žulových kostek, cca 1,5 km - výměna povrchu vozovky – nově asfaltový povrch, dle možností vytvoření odstavných stání při krajnici. Vlastníkem komunikace je Jihomoravský kraj.
Připravenost
Harmonogram | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2026
přípravná fáze - náklady
realizační fáze - náklady
provozní fáze - náklady
Náklady v letech (v tis. Kč) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Náklady celkem (v tis. Kč) | 0 | vlastní: | 0 | dotační: | 0
Dotační možnosti

## 1.13
OBLAST 1 | KOMUNÁLNÍ SLUŽBY, ÚZEMNÍ ROZVOJ
Aktivita 1.13 | Obnovení provozu ordinací stomatologa a pediatra
Popis, parametry
Připravenost | prostory pro ordinace lékařů jsou k dispozici
Harmonogram | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2026
přípravná fáze - náklady
realizační fáze - náklady
provozní fáze - náklady
Náklady v letech (v tis. Kč) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Náklady celkem (v tis. Kč) | 0 | vlastní: | 0 | dotační: | 0
Dotační možnosti

## 1.14
OBLAST 1 | KOMUNÁLNÍ SLUŽBY, ÚZEMNÍ ROZVOJ
Aktivita 1.14 | Výměna zdroje tepla v budově ZŠ a MŠ č. p. 85
Popis, parametry
Připravenost
Harmonogram | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2026
přípravná fáze - náklady
realizační fáze - náklady | 2500
provozní fáze - náklady
Náklady v letech (v tis. Kč) | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0
Náklady celkem (v tis. Kč) | 2500 | vlastní: | 1300 | dotační: | 1200
Dotační možnosti | Ministerstvo životního prostředí

## 1.15
OBLAST 1 | KOMUNÁLNÍ SLUŽBY, ÚZEMNÍ ROZVOJ
Aktivita 1.15 | Vybudování domu s pečovatelskou sl./ domova pro seniory/ služby pro seniory
Popis, parametry
Připravenost
Harmonogram | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2026
přípravná fáze - náklady
realizační fáze - náklady
provozní fáze - náklady
Náklady v letech (v tis. Kč) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Náklady celkem (v tis. Kč) | 0 | vlastní: | 0 | dotační: | 0
Dotační možnosti | Ministerstvo pro místní rozvoj

## 1.16
OBLAST 1 | KOMUNÁLNÍ SLUŽBY, ÚZEMNÍ ROZVOJ
Aktivita 1.16 | Aktualizace územního plánování a koordinace s pozemkovými úpravami
Popis, parametry
Připravenost
Harmonogram | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2026
přípravná fáze - náklady
realizační fáze - náklady
provozní fáze - náklady
Náklady v letech (v tis. Kč) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Náklady celkem (v tis. Kč) | 0 | vlastní: | 0 | dotační: | 0
Dotační možnosti

## 1.17
OBLAST 1 | KOMUNÁLNÍ SLUŽBY, ÚZEMNÍ ROZVOJ
Aktivita 1.17 | Modernizace obecního úřadu
Popis, parametry | Rekonstrukce a modernizace OÚ a hledání nového využití prostor po ZUŠ a knihovně
Připravenost
Harmonogram | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2026
přípravná fáze - náklady
realizační fáze - náklady
provozní fáze - náklady
Náklady v letech (v tis. Kč) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Náklady celkem (v tis. Kč) | 0 | vlastní: | 0 | dotační: | 0
Dotační možnosti

## 1.18
OBLAST 1 | KOMUNÁLNÍ SLUŽBY, ÚZEMNÍ ROZVOJ
Aktivita 1.18 | Úprava zpevněných ploch na hřbitově
Popis, parametry
Připravenost
Harmonogram | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2026
přípravná fáze - náklady
realizační fáze - náklady
provozní fáze - náklady
Náklady v letech (v tis. Kč) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Náklady celkem (v tis. Kč) | 0 | vlastní: | 0 | dotační: | 0
Dotační možnosti

## 1.19
OBLAST 1 | KOMUNÁLNÍ SLUŽBY, ÚZEMNÍ ROZVOJ
Aktivita 1.19 | Rekonstrukce budovy zdravotního střediska
Popis, parametry
Připravenost
Harmonogram | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2026
přípravná fáze - náklady
realizační fáze - náklady
provozní fáze - náklady
Náklady v letech (v tis. Kč) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Náklady celkem (v tis. Kč) | 0 | vlastní: | 0 | dotační: | 0
Dotační možnosti

## 2.1
OBLAST 2 | ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Aktivita 2.1 | Vybudování vodního prvku (biotop, rybník)
Popis, parametry
Připravenost
Harmonogram | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2026
přípravná fáze - náklady
realizační fáze - náklady | 6000
provozní fáze - náklady
Náklady v letech (v tis. Kč) | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0
Náklady celkem (v tis. Kč) | 6000 | vlastní: | 2400 | dotační: | 3600
Dotační možnosti | Jihomoravský kraj

## 2.2
OBLAST 2 | ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Aktivita 2.2 | Osázení cyklotrasy do Vyškova ovocnými stromy
Popis, parametry
Připravenost
Harmonogram | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2026
přípravná fáze - náklady
realizační fáze - náklady
provozní fáze - náklady
Náklady v letech (v tis. Kč) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Náklady celkem (v tis. Kč) | 0 | vlastní: | 0 | dotační: | 0
Dotační možnosti | Ředitelství silnic a dálnic

## 2.3
OBLAST 2 | ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Aktivita 2.3 | Vybudování protihlukové stěny
Popis, parametry
Připravenost
Harmonogram | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2026
přípravná fáze - náklady
realizační fáze - náklady
provozní fáze - náklady
Náklady v letech (v tis. Kč) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Náklady celkem (v tis. Kč) | 0 | vlastní: | 0 | dotační: | 0
Dotační možnosti | Ředitelství silnic a dálnic

## 2.4
OBLAST 2 | ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Aktivita 2.4 | Propojení s obcí Drysice - cyklo, pěší
Popis, parametry | Propojení do obce Drysice.
Připravenost
Harmonogram | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2026
přípravná fáze - náklady
realizační fáze - náklady
provozní fáze - náklady
Náklady v letech (v tis. Kč) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Náklady celkem (v tis. Kč) | 0 | vlastní: | 0 | dotační: | 0
Dotační možnosti | Spolupráce s obcí Drysice.

## 2.5
OBLAST 2 | ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Aktivita 2.5 | Obnova spojovací cesty Radslavice-státní silnice
Popis, parametry | Předpokladem akce je výpup pozemků. Oslovení zemědělských subjektů za účelem možného partnerství na akci. Účelem akce je snížení provovu v obci.
Připravenost
Harmonogram | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2026
přípravná fáze - náklady
realizační fáze - náklady
provozní fáze - náklady
Náklady v letech (v tis. Kč) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Náklady celkem (v tis. Kč) | 0 | vlastní: | 0 | dotační: | 0
Dotační možnosti

## 3.1
OBLAST 3 | SPORT A SPOLEČENSKÉ DĚNÍ
Aktivita 3.1 | Rekonstrukce víceúčelového hřiště za školou
Popis, parametry
Připravenost
Harmonogram | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2026
přípravná fáze - náklady
realizační fáze - náklady
provozní fáze - náklady
Náklady v letech (v tis. Kč) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Náklady celkem (v tis. Kč) | 0 | vlastní: | 0 | dotační: | 0
Dotační možnosti | Ministerstvo pro místní rozvoj

## 3.2
OBLAST 3 | SPORT A SPOLEČENSKÉ DĚNÍ
Aktivita 3.2 | Rekonstrukce školní tělocvičny - střecha, zateplení
Popis, parametry
Připravenost
Harmonogram | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2026
přípravná fáze - náklady | 500
realizační fáze - náklady |  | 4500
provozní fáze - náklady
Náklady v letech (v tis. Kč) | 500 | 4500 | 0 | 0 | 0
Náklady celkem (v tis. Kč) | 5000 | vlastní: | 3000 | dotační: | 2000
Dotační možnosti | Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo životního prostředí

## 3.3
OBLAST 3 | SPORT A SPOLEČENSKÉ DĚNÍ
Aktivita 3.3 | Vybudování prostor pro knihovnu a ZUŠ
Popis, parametry | Stavební úpravy, přístavba a změna užívání objektu MŠ na knihovnu a ZUŠ, Pustiměř.
Připravenost | projektová dokumentace
Harmonogram | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2026
přípravná fáze - náklady | 1000
realizační fáze - náklady | 10000 | 18000
provozní fáze - náklady
Náklady v letech (v tis. Kč) | 11000 | 18000 | 0 | 0 | 0
Náklady celkem (v tis. Kč) | 29000 | vlastní: | 19000 | dotační: | 10000
Dotační možnosti | Ministerstvo pro místní rozvoj

## 3.4
OBLAST 3 | SPORT A SPOLEČENSKÉ DĚNÍ
Aktivita 3.4 | Vybudování hřiště na plážový volejbal a gymnastiku a lezecké stěny
Popis, parametry | Vybudování dílčích částí v rámci sportovně-relaxačního areálu.
Připravenost | projektová dokumentace
Harmonogram | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2026
přípravná fáze - náklady
realizační fáze - náklady | 1200 | 1400
provozní fáze - náklady
Náklady v letech (v tis. Kč) | 1200 | 1400 | 0 | 0 | 0
Náklady celkem (v tis. Kč) | 2600 | vlastní: | 600 | dotační: | 2000
Dotační možnosti | Ministerstvo pro místní rozvoj

## 3.5
OBLAST 3 | SPORT A SPOLEČENSKÉ DĚNÍ
Aktivita 3.5 | Vybudování hřiště pro menší děti (v rámci rekonstrukce dolní MŠ)
Popis, parametry | Vybudování hřiště pro menší děti (v rámci rekonstrukce dolní MŠ)
Připravenost
Harmonogram | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2026
přípravná fáze - náklady
realizační fáze - náklady
provozní fáze - náklady
Náklady v letech (v tis. Kč) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Náklady celkem (v tis. Kč) | 0 | vlastní: | 0 | dotační: | 0
Dotační možnosti | Ministerstvo pro místní rozvoj

## 3.6
OBLAST 3 | SPORT A SPOLEČENSKÉ DĚNÍ
Aktivita 3.6 | Rekonstrukce a rozšíření sportovního areálu vč. odpočinkové zóny
Popis, parametry
Připravenost | projektová dokumentace
Harmonogram | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2026
přípravná fáze - náklady
realizační fáze - náklady
provozní fáze - náklady
Náklady v letech (v tis. Kč) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Náklady celkem (v tis. Kč) | 0 | vlastní: | 0 | dotační: | 0
Dotační možnosti | Ministerstvo pro místní rozvoj
Národní sportovní agentura